## Sheet1
S No. | Tasks | Unit | QTY | Start Date | End Date
1 | DSP MILESTONE / LOA |  |  | 2022-02-23 | 2023-09-13
1.1 | Date of LOA (SAIL DSP) |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-23
1.2 | Agreement date/Vendor Registeration at DSP |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22
1.3 | Project Timeline |  |  | 2022-03-22 | 2023-09-13
2 | GEPDEC MILESTONE |  |  | 2021-09-24 | 2023-08-15
2.1 | Site Survey |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24
2.2 | Finalisation of contractor for Site |  |  | 2022-04-10 | 2022-04-30
2.3 | Mobilisation of Workpower - Civil Manpower |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-15
2.4 | Completion of Design & Engineering |  |  | 2022-03-15 | 2022-10-30
2.5 | Completion of Delivery of Supply Items |  |  | 2022-04-30 | 2023-04-08
2.6 | Completion of Civil activities. |  |  | 2022-05-15 | 2023-07-03
2.7 | Completon of Erection Activities |  |  | 2022-11-10 | 2023-05-30
2.8 | Testing & Commissioning |  |  | 2023-03-01 | 2023-08-15
3 | ENGINEERING |  |  | 2022-03-15 | 2022-10-30
3.1 | Basic Engineering (Electrical and Civil) |  |  | 2022-03-15 | 2022-05-13
3.2 | Detail Engineering (Electrical) |  |  | 2022-05-16 | 2022-07-29
3.3 | Detail Engineering (Civil) |  |  | 2022-05-16 | 2022-10-19
3.4 | Equipment Engineering |  |  | 2022-04-04 | 2022-10-16
3.5 | Approval from CET |  |  | 2022-03-29 | 2022-10-30
Formulas:
End Date = [Start Date]
End Date = [Start Date]+(18*30)
Start Date = [End Date, row above]+5